## 팀프로젝트
1인 농장관리 판매 팀 프로젝트#1
1인 가구, 1인 경영 시대에 최적화된 스마트 농산물 자동화 플랫폼 구축
팀원 및 담당파트
|  | 담당강사 | 지도강사 | 박인우(Coding404)
`
|  | 팀원 |  | 강승태 | 담당 | 판매API
|  | 팀원 |  | 이건희 | 담당 | 유저API
|  | 팀원 |  | 이경훈 | 담당 | 관리API
|  | 팀원 |  | 장경국 | 담당 | 소비API
|  | 팀원 |  | 허정우 | 담당 | 공통API

## API
공통 API
계정API | /account
행동 | API | method | ACTION | 비고
로그인 페이지 | /account/login | GET | 로그인 화면 반환
로그인 | /api/account/login | POST |  | 본문: x-www-form-urlencoded(loginId, userPw) / 응답: "success" 또는 "fail" / 성공 시 세션에 userId 저장
로그인 정합성체크 | - | URL | 특정 페이지 권한 설정 | 로그인이 필요한 url(path)에 대해 login 페이지로 redirect
로그아웃 | /api/account/logout | POST |  | 세션 무효화 / 응답: "logout success" 또는 204
행동 | API | method | ACTION | 비고
회원가입 페이지 | /account/register | GET | 회원가입 화면 반환
회원가입 | /api/account/register | POST |  | 본문: x-www-form-urlencoded(...) / 응답: "success" 또는 "fail"
중복 아이디 체크 | /api/account/idcheck | POST |  | 본문: x-www-form-urlencoded(loginId) / 응답: "dup" 또는 "unique"
상품 목록 | /common
행동 | API | method | ACTION | 비고
상품 목록 조회 | /products | GET | ex) /common/products
상품 검색 | /products/search | GET
상품 상세 페이지 | /products/{id} | GET
관리자 API /admin
관리자API | /admin
행동 | API | method | ACTION | 비고
관리자페이지 | /admin | GET | 관리자 전용 페이지
행동 | API | method | ACTION | 비고
농작물 관리 메서드
특정 농작물 조회 | /{cropId} | GET
전체 농작물 조회 | / | GET
농작물 추가 | / | POST
농작물 삭제 | /{cropId} | DELETE
농작물 수정 | /{cropId} | POST
농작물 활성화 | /enable/{cropId} | POST
농작물 비활성화 | /disable/{cropId} | POST
행동 | API | method | ACTION | 비고
농장 주소 관리 메서드 | /admin/api/address
행동 | API | method
주소 조회 | / | GET
주소 수정 | /update | POST
행동 | API | method | ACTION | 비고
판매 사이트 상품 관리 메서드 | /shop
상품 목록 조회 (관리자 전용) | /shop | GET
상품 등록 html | /shop/additem | GET
상품 등록 | /shop/additem | POST
상품 수정 | /shop/item/{id} | PUT
상품 삭제 | /shop/item/{id} | DELETE
행동 | API | method | ACTION | 비고
판매 사이트 주문 관리 메서드
주문 목록 조회 | /order | GET
주문 상세 조회 | /order/{id} | GET
주문 상태 변경 | /order/status/{id} | PATCH
행동 | API | method | ACTION | 비고
창고 관리 메서드 | /inventory
창고 조회 | /inventory | GET
소비자 API /user
행동 | API | method | ACTION | 비고
장바구니 확인 | /cart | GET | 현재 로그인된 사용자의 장바구니 목록을 표시
장바구니에 아이템 추가 | /pushCart | POST | 선택한 상품에 대해 장바구니에 추가
장바구니에 아이템 삭제 | /cart/delete/{itemId} | POST | 선택한 상품에 대해 장바구니에서 삭제
장바구니에서 아이템 개수 수정 | /cart/update | POST | 선택한 상품의 개수를 수정
주문 관리 메서드
| API | method | ACTION
주문 결과 조회 | /uorder/orderlist | GET | 현재 로그인된 사용자의 전체 주문에 대해 요약한 목록 반환
주문 목록 조회 | /uorder/orders | GET | 장바구니에서 선택한 품목과 수량, 단가 및 배송지 정보 출력
주문 상세 조회 | /uorder/detail/{id} | GET | 선택한 주문에 대해 상품 및 배송지 등 자세한 정보 반환
주문 페이지 처리 | /uorder/list | GET | 주문 목록 조회 페이지 처리
주문 수취인 주소 조회 | /uorder/address | GET | 등록한 주문에서 기존 주소 OR 신규주소에 따른 정보 반환
주문 수취인 신규 주소 추가 | /uorder/address/save | POST | 수취인 신규 주소 처리
주문 생성 | /uorder/orders | POST | 장바구니에서 선택한 품목과 수량, 단가 및 배송지 정보 출력
주문 처리 | /uorder/place | POST | 주문 상품 및 수량, 배송지 정보 입력 등 처리
주문 취소 | /uorder/cancel/{id} | POST | 특정 주문건에 대해 '배송중' 또는 '배송 완료'인 상태가 아니라면 주문 취소 처리
주소 관리 메서드
주소 추가 | /address | POST
주소 수정 | /address/{id} | POST
행동 | API | method | ACTION | 비고
주소 관리 메서드
페이지 (Controller, SSR)
행동 | API | method | ACTION | 비고
주소 목록 조회 페이지 | /address | GET | 목록 화면 | 목록 화면
백엔드 API (RestController, JSON)
행동 | API | method | ACTION | 비고
사용자 주소 목록 전부 조회 | /api/address | GET |  | 응답: JSON 목록(로그인 필요)
사용자 주소 추가 | /api/address/insert/ | POST |  | 본문: 주소 정보(JSON)
사용자 주소 수정 | /api/address/update/ | POST |  | 본문: 주소 정보(JSON, addressId 포함)
사용자 주소 삭제 | /api/address/delete/ | POST |  | 본문: { "addressId": ... }

## ProntEnd
공통파트 - 회원/로그인
0. 메인파트 |  |  |  | * GitHub_NamingRule
기능 | 페이지 | 역할 및 내용 | 담당자 | branch계정 | prontend_common
메인화면 | index.html | 메인 페이지, 주요 상품 노출 | 허정우 |  | prontend_admin
공통화면 | base.html | 공통 헤더/푸터 파트 |  |  | prontend_user
로그인 | common/login.html | 로그인 폼
회원가입 | common/join.html | 회원가입 폼
사용자파트
1. 사용자 파트
기능 | 페이지 명칭 (URL 예시) | 역할 및 내용 | 담당자 |  |  | 대 | 중 |  | 소
상품 목록 | product/list.html | 모든 농작물 목록, 검색 및 필터 기능 포함 | 장경국 |  |  | 메인페이지 | 상품목록 | 상품상세 | 주문하기
상품 상세 | product/detail.html | 단일 농작물 상세 정보, 장바구니 담기, Sold Out 표시 | [6 empty] | 장바구니
장바구니 | product/cart.html | 장바구니 내역 조회, 수량 변경, 일부/전체 주문 기능 |  |  |  |  | 장바구니 |  | 상품추가
주문/결제 | product/checkout.html | 결제, 주소지 정보 입력 주문 확정 | [6 empty] | 상품제거
주문 내역 조회 | product/orderList.html | 주문 내역 전체 조회, 취소 가능 상태 확인 | [6 empty] | 선택상품주문
주문 상세 | product/orderDetail.html | 특정 주문의 상세 정보 | [6 empty] | 전체상품주문
배송지 관리 | product/address.html | 배송지 추가/수정/삭제 폼 |  |  |  |  | 구매 |  | 배송정보입력(옵션)
결제하기(주문결제)
관리자파트 | [6 empty] | 로그인 |  | 일반로그인
관리자로그인
[7 empty] | 회원가입 |  | #
2 관리자 파트 | [6 empty] | 마이페이지 |  | 배송지추가
기능 | 페이지 명칭 | 역할 및 내용 | 담당자 | [5 empty] | 배송지삭제
관리자 홈 | admin/dashboard.html | 관리자 대시보드 (주요 통계 요약) | 강승태 | [5 empty] | 배송지수정
농작물 등록/관리 | admin/farm/manage.html | 농작물 추가/삭제/활성화/비활성화 폼 및 목록 | [5 empty] | 주문배송관리 | 상세보기
상품 등록/관리 | admin/product/manage.html | 판매 상품 등록 및 게시 중단 기능 목록 | [6 empty] | 주문취소
주문 조회/처리 | admin/order/list.html | 소비자 주문 목록 조회, 주문 상태 변경, 송장 번호 입력
통계/정산 | admin/stats/main.html | 일자별/품목별 통계, 정산 내역 조회

## 요구사항 정리
요구 사항 정리
| ● | 회원/로그인 | [6 empty] | ● | 주문 조회/처리 - (관리자)
|  | ☞ | 회원가입 기능 |  | ok |  |  |  |  | ☞ | 소비자가 주문한 농작물 조회 기능
|  | ☞ | 로그인 기능 |  | ok | [5 empty] | 주문 상태 변경 기능 → 배송 중으로 변경 | ok
|  |  | 관리자 계정으로 로그인 하면 관리 사이트로 넘어간다. | [7 empty] | 배송 처리(주문 상품별 송장 번호 및 택배사 정보 입력) |  | 배송처리ok
송장은 뺌
| ● | 상품/농작물 등록·관리 | [6 empty] | ● | 주문 조회/처리(취소) - (사용자)
|  | ☞ | 농작물 추가 기능 |  | ok |  |  |  |  | ☞ | 소비자가 주문한 주문 내역 조회/취소 기능 |  | ok
|  | ☞ | 농작물 삭제 기능 |  | ok | [5 empty] | 소비자는 구매한 물품의 총 개수와 가격을 조회할 수 있다. |  | ok
|  | ☞ | 농작물 재배 활성화/비활성화 기능 |  |  | ok |  |  |  |  | 물품 상태가 배송 중으로 바뀌기 전에는 주문을 취소할 수 있다.
|  | ☞ | 상품 등록 및 관리 |  |  | ok
|  |  | 창고에 있는 만큼의 농작물을 등록할 수 있다. | [5 empty] | ● | 재고/노출 관리 - (사용자)
|  |  | 등록되어 있는 농작물은 게시를 중단할 수 있다. | [6 empty] | ☞ | 일반 사용자는 판매 페이지에서 재고가 없는 농작물은 자동으로 sold out 처리된다.
(품절 표기는 재고/노출과 연관, 배송 맥락과 함께 노출되는 문구로 함께 묶음)
| ● | 검색/탐색 | [8 empty] | ok
|  | ☞ | 상품 검색 기능 (수확시기 등으로 필터 적용) |  |  |  | 보완 |  | ● | 통계/정산 - (관리자)
|  |  | 판매 사이트에 올라와 있는 농작물을 볼 수 있다. | [6 empty] | ☞ | 농작물 주문 통계 기능 (일자별/품목별 판매시 cnt++) |  | ok
관리자
| ● | 장바구니/주문·결제 | [7 empty] | ☞ | 정산(판매 내역, 금액 조회) |  | ok
|  | ☞ | 상품 장바구니 기능 |  |  |  |  | ok
|  |  | 농작물의 페이지로 들어가 개수를 지정해서 장바구니에 담을 수 있다. | [5 empty] | ● | 계정/주소·계좌 관리
|  |  | 장바구니에 있는 농작물의 일부 혹은 전부 구매할 수 있다. | [7 empty] | 사용자
|  | ☞ | 상품 구매 기능 |  |  |  |  | ok |  | ☞ | 배송지 관리 |  | ok
|  |  | 사용자는 구매한 물품의 총 개수와 가격을 확인하여 구매할 수 있다. | [7 empty] | 관리자
[10 empty] | ☞ | 농가 정보, 계좌 등록 |  | ok
|  |  | 단위 | crop

## 일정관리
내용 | 항목 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 | 주제선정 | bar: 1주차 수 to 1주차 목
요구사항 및 UseCase 설계 | bar: 1주차 목 to 1주차 금
설계 | DB & ERD Design | bar: 1주차 토 to 2주차 화
API 및 각 파트별 기능설계 | bar: 2주차 월 to 2주차 수
디자인 | Display Design | bar: 2주차 화 to 2주차 금
CSS Design | bar: 2주차 수 to 2주차 토
기능구현 | API Controller | bar: 2주차 금 to 3주차 금
Service | bar: 2주차 토 to 3주차 토
Manager | bar: 2주차 토 to 3주차 토
JavaScript/JQuery | bar: 2주차 일 to 3주차 일
MyBatis | bar: 3주차 월 to 4주차 월
통합테스트 | Login/Register | bar: 3주차 금 to 4주차 월
User purchase order/cart | bar: 4주차 월 to 4주차 수
Shop Item Searching | bar: 4주차 월 to 4주차 수
Order Managing | bar: 4주차 화 to 4주차 목
Crops / Inventories managing | bar: 4주차 화 to 4주차 목
Statistics | bar: 4주차 화 to 4주차 금
Troubleshooting | bar: 3주차 월 to 4주차 금

## 객체
기존 | 객체명 | 내용 | main | dev | 비고
| AddressVO | 주소 관련 객체 | O | O
| CartVO | 구매 관련 객체 | O | O
| OrderVO | 주문 관련 객체 | O | O
| UserVO | 유저 관련 객체 | O | O
추가 | CropVO | 작물 관련 객체 | X | O | 추가
| InventoryVO | 창고 관련 객체 | X | O | 추가
| ShopVO | 상점 관련 객체 | X | O | 추가

## 기능
대분류 | 중분류-1 | 중분류-2 | 소분류 | 내용
myFarm | account |  | AccountMapper |  | Util
|  |  | AccountService |  |  | Config | WebConfig
|  |  | AccountServiceImpl |  |  | interceptor | LoginCheckInterceptor
| address |  | AddressMapper
AddressService
AddressServiceImpl
| Command |  | AddressVO
CartVO
CropVO
InventoryVO
ItemVO
OrderVO
ShopVO
UserVO
| Controller |  | AccountController
AccountRestController
AddressController
AddressRestController
CommonController
UserController
| User |  | OrderMapper
UserMapper
UserService
UserSErviceImpl
| admin |  | sAdminCropMapper
AdminCropService
AdminCropServiceImpl
| Inventory |  | InventoryMapper
InventoryService
InventoryServiceImpl
| shop |  | AdminShopMapper
AdminShopService
AdminShopServiceImpl

## 진행사항
1인 농장관리 판매 팀 프로젝트#1
No | 목차 | 제목 | 기능 | 구현여부 | 비고 | 담당자
1 | 공통 | 메인화면 | 메인페이지 및 물품을 진열한다 | X | Dummy page | 이건희
2 |  | 검색기능 | 물품을 검색한다 | X | Dummy page
3 |  | 상품 관리 | 물품의 재고가 0일경우 Sold out 처리한다 | X | Dummy page
4 | 사용자 관리 | 회원가입 | 회원가입을 한다 | O |  | 이건희
5 |  | 로그인 | 사용자/관리자로 로그인을 한다 | O
6 |  | 로그아웃 | 사용자/관리자로 로그아웃을 한다 | O
7 |  | 배송지관리 | 수취인 정보를 입력한다 | O
8 | 관리자 | 농작물 추가 | 농작물을 추가한다 | O |  | 이경훈
9 |  | 농작물 관리 | 농작물 재배 상태 활성/비활성화 등 정보를 수정한다 | O
10 |  | 상품 등록 | 농작물을 메인페이지에 등록한다 | O |  | 강승태
11 |  | 상품 관리 | 농작물을 수정, 판매상태 변경한다 | O
12 |  | 주문 화면 | 모든 사용자의 주문상태를 출력한다 | O |  | 이경훈
13 |  | 주문 관리 | 모든 사용자의 주문상태를 수정한다 물품 상태에서 배송중/배송완료 등 정보를 수정한다 | O
14 |  | 통계 정산 | 일자별 주문의 가격을 통계치로 출력한다 | X | 일자별 통계데이터 구현
15 | 사용자 | 장바구니 | 메인에 등록된 물품을 장바구니에 추가하며 정보를 출력한다 | O |  | 허정우/장경국
16 |  | 장바구니 수정 | 장바구니에 등록된 물품의 개수를 수정한다 | O
17 |  | 상품 주문 | 장바구니에 등록된 물품을 구매한다 | O
18 |  | 주문 화면 | 장바구니에 저장된 정보와 총 결재 금액을 출력한다 | O
19 |  | 배송지 관리 | 기본배송지/추가배송지/신규배송지 정보에 따라 수취인 정보를 입력한다 | O | 신규 배송지 입력 후 기본배송지가 입력되는 좆버그 발생 - 20251119 fix 완료
20 |  | 결제화면 | 사용자가 주문한 상품의 요약한 총 결과를 출력한다 | O
21 |  | 주문 취소 | 배송중 / 배송완료 의 경우 주문을 취소할수 없다 결제 완료 시, 상품 주문을 취소 할 수 있다 | O
22 |  | 주문 상세화면 | 사용자가 주문한 상품의 상세 정보를 출력한다 | O

## 이력관리
No | Date | Part | 담당자 | Desc
1 | 2025-11-05 | Common |  | 프로젝트 주제선정 및 요구사항 정리
2 | 2025-11-06 | Common |  | 프로젝트 기능통합 정리
3 | 2025-11-06 | Common |  | 프로젝트 USE CASE 문서 추가
4 | 2025-11-07 | Common |  | 프로젝트 데이터베이스 ERD 설계
5 | 2025-11-07 | Common |  | UI 및 Design 컨셉 회의
6 | 2025-11-07 | Common |  | 프로젝트 파트 별 역할 분담
7 | 2025-11-07 | Common |  | 프로젝트 DB Table 설계 및 구축
8 | 2025-11-10 | Common |  | 주소 관리 메서드에 주소 삭제 메서드 추가
9 | 2025-11-11 | Admin |  | 어드민 관리 페이지 입장 url 및 controller 방식을 REST API 방식으로 수정한 api 추가
10 | 2025-11-11 | Admin |  | 작물 및 창고 항목 추가
11 | 2025-11-12 | User |  | 소비자 주소 관리 메서드 Controller와 RestController 방식으로 분리
12 | 2025-11-12 | User |  | 회원가입 ID 중복 확인 및 처리 기능 구현
13 | 2025-11-12 | User |  | 로그인 관리 기능 구현
14 | 2025-11-12 | Admin |  | 상품관리 페이지 등 유효성 검사 기능 구현
15 | 2025-11-12 | User |  | 주소 관리 기능 구현
16 | 2025-11-13 | Admin |  | 어드민 농작물 관리 페이지 및 controller 방식을 REST API 방식으로 수정
17 | 2025-11-14 | Admin |  | 어드민 농장 주소 관리 API 구현
18 | 2025-11-14 | Consumer |  | 소비자 구매/장바구니 API 구현
19 | 2025-11-14 | Consumer |  | 소비자 주문 관리 API 구현
20 | 2025-11-17 | Common |  | 일부 테이블 성능 향상 및 무결성 확보를 위한 테이블 비정규화 작업
21 | 2025-11-17 | Admin |  | 창고(INVENTORY) 기능 API 구현
22 | 2025-11-17 | Admin |  | 관리자API 상품 등록 로직 개선
23 | 2025-11-18 | Admin |  | 농작물/상품관리 API 통합/기능연동 및 테스트
24 | 2025-11-18 | ALL |  | 소비자 API - 회원/주소관리 API 통합/기능연동 및 테스트
25 | 2025-11-19 | Consumer |  | 소비자 신규 주소 입력 기능 추가
26 | 2025-11-19 | Consumer |  | 장바구니에 등록된 물품이 없을때 main 화면으로 redirecting 처리
27 | 2025-11-20 | Consumer |  | 소비자 API UserContoller를 CartController와 UserOrderController로 분리
28 | 2025-11-20 | Consumer |  | 소비자 API 페이징 처리 구현
29 | 2025-11-20 | Consumer |  | 소비자 API 날짜 조회 기능 구현 (1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년)
30 | 2025-11-20 | Admin |  | 관리자 API 상품 (대표/세부) 이미지 첨부기능 구현
31 | 2025-11-21 | Consumer |  | Cart/Order 페이지 모달형식으로 구현
32 | 2025-11-21 | User |  | User / Admin Serssion 페이지 처리 기능 구현
33 | 2025-11-21 | User |  | 사용자 인증기능 구현
34 | 2025-11-21 | ALL |  | User/Admin/Consumer 기능 merge 및 1차 통합테스트
35 | 2025-11-21 | Common |  | 메인페이지 상품 검색기능 구현
36
37
38
39
40